Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve:	Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. június 12-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Gotthard Gábor

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2014 (IV.29.) számú határozatával módosította a 199/2012 (IV.26.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

A jelen előterjesztés az áprilisi Képviselő-testületi ülésen elfogadott – mellékelt – Erzsébet Tervhez képest kisebb módosításokat, pontosításokat tartalmaz az egyes fejlesztésekkel kapcsolatban, valamint az időközben felmerült igényeket nevesíti:

- Javasoljuk a Klauzál téri kutyafuttató felújítását (a kutyafuttató állapota nem teszi lehetővé, hogy megvárjuk a Klauzál téri csarnok beruházás befejezését követő átfogó térfelújítást), emlékhely létrehozását a Dohány 34. szám alatt létesítendő kőkerítésen, valamint pingpong-asztal, testedző gép beszerzését, homokozó létesítését az Almássy téren.

- A közbeszerzési eljárások közül 3 esetben a legkedvezőbb ajánlat meghaladta az Erzsébet Tervben szereplő becsült értéket, s a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetet. A költségvetés módosításával, kiegészítő forrás biztosításával sikeresen lezárhattuk a Dohány utca 22-24. I. emeletének felújítására, az Alsóerdősori Iskola kazáncseréjére, valamint a Varázsfog fogorvosi rendelő felújítására kiírt pályázatot. A módosított értékekre korrigáltuk a beruházások becsült érték adatait.

- A Városligeti Bölcsőde I. emeleti csoportszobáinak részleges felújítására, a beépített bútorok cseréjére bruttó 14 M Ft jóváhagyását javasoljuk.

- A beruházások végleges műszaki tartalmának összeállításával egyes beruházásokhoz tartozó becsült értékek megemelése vált szükségessé: Munkás utca felújítása (12,9 M Ft), Energetikai korszerűsítés a Peterdy 16. szám alatti szociális otthonban (10,9 M Ft), illetve a Bóbita Óvodában (+13,9 M Ft).

- Az Erzsébet Tervben a Városgazdálkodási Iroda által 2014-re tervezett projektek közül 2 orvosi rendelő felújítása vált bizonytalanná: a Péterfy Sándor utcai kórházban található 2 orvosi rendelő számára a rendelkezésre álló, felújítva orvosi rendelőnek alkalmas üres helyiségek és az orvosi igények eltérése miatt még nem sikerült végleges helyet találni. A korábban kijelölt helyiségeket (Thököly 22, illetve Klauzál 26-28.) továbbra is szerepeltetjük az Erzsébet Tervben, de pont a fent említett bizonytalanság miatt a Thököly úti rendelő felújítására jóváhagyott összegből csoportosítottunk át induló beruházások (Dohány 22-24., Kazáncsere, Varázsfog, összességében 17,055 M Ft) forrásainak kiegészítésére.

Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Erzsébet Tervben 2014-re jóváhagyott beruházások, felújítások – az említett 2 orvosi rendelő kivételével – a tervezett ütemben haladnak:

- Elkészült beruházások (a nagyobb volumenűeket említve csak):

  - Nagydiófa utca

  - Kertész utca

  - Hársfa utca

  - Almássy tér

  - Térfigyelő központ

  - Wesselényi utcai felnőtt orvosi rendelő

- A Városligeti bölcsőde felújítása a végéhez közeledik, a beruházás 90-95 %-os készültségi szinten áll.

- A Madách tér felújítása és a Király 11. szám alatt művelődési központ létrehozása most van folyamatban.

- Megkezdődött a Klauzál utca felújítása

- A közbeszerzési eljárásokat sikeresen lezárultak, így a szerződéskötést követően induló beruházások:

  - Energetikai korszerűsítés a Dob 23. szám alatti bölcsődében

  - Irattár kialakítása (Rózsa 8.)

  - Dohány 22-24. I. emelet felújítása

  - Kazáncsere az Alsóerdősori iskolában

  - Varázsfog fogászati rendelő kialakítása a Hevesi Sándor tér 1. szám alatt.

- A beruházások, felújítások következő üteméhez tartozó projektek (ezekben az esetekben a közbeszerzési dokumentáció önkormányzati jóváhagyása van folyamatban):

  - Dob 95. szám alatti óvoda felújítása

  - Asbóth utca felújítása

  - Nyár utca felújítása

  - Peterdy utca felújítása

  - Dózsa 46. szám alatti Idősek Otthona korszerűsítése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatának mellékletében szereplő Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítását elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) úgy dönt, hogy jóváhagyja a 199/2012 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 340/2012 (VI.28.), a 693/2012 (XII.10.), a 143/2013 (IV.29.), a 232/2013 (V.30.), a 302/2013 (VI.26.), a 652/2013 (IX.5.), a 666/2013 (X.31.), 47/2014 (II.10.), valamint a 126/2014 (IV.29.) számú határozatokkal módosított, a jelen határozati javaslat mellékletében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

2.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához szükséges fedezetről.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2014. június 4.

Vattamány Zsolt

polgármester