Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2014. december 9-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítására, valamint a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződések 2. számú módosításainak jóváhagyása |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Domokos Diána

közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 591/2014. (06.02.) számú határozatával jóváhagyta a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés végleges szövegét, ezt követően 1168/2014. (10.02.) számú határozatával döntött annak módosításáról, továbbá 599/2014. (06.02.) számú határozatával jóváhagyta a „Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó vállalkozási szerződés végleges szövegét, ezt követően 1167/2014. (10.02.) számú határozatával döntött annak módosításáról. A vállalkozási szerződéseket és azok módosítását jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:

A gáz bekötés engedélyezésének folyamata mindkét beruházással kapcsolatban elhúzódott, a mai napig a gáz csatlakozási szerződések megkötése, a gázcsatlakozási díjak befizetése, valamint a gáztervek benyújtása történt meg, jelenleg a tervengedélyezések folynak, ezt követően kerülhet sor a MEO-ra, valamint a gázórák felszerelésére. A fentiek következtében előre láthatóan a vállalkozási szerződések 1. sz. módosításában a gázbekötéssel kapcsolatos munkák befejezésére meghatározott véghatáridő – a gázmérő átadás utáni 15 munkanap – lejárta nem a 2014., hanem a 2015. évre esik.

A fentiekkel összefüggésben a pénzügyi kötelezettségvállalások nem csak a 2014., hanem a 2015. évet is érintik, ennek következtében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéssel a vállalkozási szerződéseket ki kell egészíteni.

2014. évi fizetési határidővel teljesítendő kötelezettségvállalásokként a vállalkozók által a szerződésmódosítások időpontjában már kiállított 4 darab részszámlák összege, 2015. évi fizetési határidővel a végszámlák összegei kerülnek rögzítésre.

Jelen módosítások – a közbeszerzési szakértő jelen előterjesztéshez mellékelt szakvéleményei alapján - megfelelnek a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételeknek.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó, valamint a Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítására vonatkozó vállalkozási szerződések 2. számú módosításait elfogadni.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó döntés meghozatalára - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014. (IV. 29.) számú határozataival módosított- „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata” IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2014. december 3.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője