Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve:	Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. szeptember 7-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Máté Katalin

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Dr. Gotthard Gábor

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2012 (IV.26.) számú határozattal fogadta el az azóta már többször módosított Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

A Tisztelt Képviselő Testület 2015.06.24-ei ülésén hozott 296/2015. (VI.24.) számú határozatához képest a Munkás utca, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium-, valamint a Peterdy u. 16. szociális otthon felújítása esetében javasoljuk a rendelkezésre álló forrás megemelését. A költségvetés az Alsóerdősori Iskola és a szociális otthon esetében már tartalmazza a megemelt összegeket.

Erzsébetváros Önkormányzata 2015. januárjában közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapest VII. Munkás utca felújítására. A PKB 126/2015.(02.02.) számú határozatában nyilvánította a közbeszerzési eljárás nyertesévé a PUHI-TÁRNOK Kft.-t. A felújítási munkák elvégzésére a vállalkozási szerződés 2015. február 17-én került aláírásra. A munkaterület átadására a Fővárosi Vízművek ivóvíz vezeték rekonstrukcióját követően, illetve a Fővárosi Csatornázási Művek szennyvíz csatorna cseréjét követően kerülhet sor 2015. szeptemberében. A jelen Képviselő-testületi ülésre beterjesztett „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítása” című előterjesztésben javasoltuk a Munkás utca felújítására új közbeszerzési eljárás lefolytatását, részletesen megindokolva a Munkás utca pályaszerkezet cseréjének szükségességét. Az Erzsébet Terv javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges + 40 millió Ft pénzügyi fedezet biztosítását.

2015. augusztusában pályázatot nyújtottunk be a Környezet és Energia Operatív Program Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekthez (KEOP-2015-5.7.0).  A pályázat teljes összege – a saját forrás és a támogatás együttesen – 63.725 ezer Ft, amely összeget a költségvetés már tartalmazza. Az Erzsébet Terv korábbi adatát (45.237 ezer Ft) erre az összegre módosítottuk.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium régi sportpályáját az Erzsébet Terv keretében újítottuk fel, a nagy nyári vihar következményeként beszakadt a sportpálya. A szakértői vélemény egyértelműen megállapította, hogy a régi sportpályát részben egy nem megfelelően tömedékelt pincére építették. Polgármester úr a vis major keretből biztosított forrást, hogy a folyamatban levő közbeszerzési eljárásban a sportpálya rendbe hozásának fedezete rendelkezésre álljon.

Az Erzsébet Terv fentieken túli változása a Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak költségvetési módosításait rögzíti (pl. az intézményi sorokról a 6901 Erzsébet Terv sorra történő átcsoportosításokat tartalmazzák, melyek csak technikai változások, hisz  a fedezet összege nem változott, csak más helyen szerepel a költségvetésben), valamint a költségvetés és az Erzsébet Terv közti különbségek megszüntetését tartalmazzák:

| ezer Ft | 296/2015 (VI.24.) | változás | Javaslat |
| --- | --- | --- | --- |
| Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Kertész utcai és Dob utcai épületének felújítása | 14 844 | 2 274 | 17 118 |
| Molnár Antal Zeneiskola (függő folyosó tartószerkezet, mellék-helyiségek átalakítása, zeneterem) | 6 604 | 2 278 | 8 882 |
| Dohány utca 22-24. szám alatti galéria felújítása | 3 164 | 5 161 | 8 325 |
| Wesselényi utca 17. sz. közösségi ház felújítása | 96 007 | 2 393 | 98 400 |
| Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény felújítási munkái | 16 042 | 158 | 16 200 |
| Irattári helyiség kialakítása és irattári szekrények beszerzése | 15 899 | 267 | 16 166 |
| Légoltalmi szirénák felújítása | 754 | 1 016 | 1 770 |
| összesen | 153 314 | 13 547 | 166 861 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Erzsébet Terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 199/2012 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, többször – legutoljára a 296/2015 (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal - módosított, a jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2015. szeptember 2.

Vattamány Zsolt

polgármester