**Vállalkozási szerződés**

1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrészről

név: **Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Csombordi Sándor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **CÍVIS PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.

Képviseli: Istenes Gergely

Levelezési cím: 4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.

Számlavezető pénzintézete: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600084-11046525

Számlázási cím: 4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.

Adószáma: 14500273-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 14500273-4322-113-09

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 09-09-015774

mint **vállalkozó**

között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2015. november 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium udvari sportpálya-burkolat felújítás (továbbiakban vállalkozási szerződés) tárgyban.
2. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

Az alépítményi munkák végzése közben több probléma felmerült, melynek következtében változtatni kellett a pálya alépítményének szerkezetén, valamint a gimnázium a tervezettnél később tudta felállítani a légtartásos sátrat, mely jelenleg sem biztosít megfelelő hőmérsékletet az aljzat száradásához, ami a gumiburkolat leragasztását késlelteti, mivel amíg a beton nedvességtartalma a 3%-ot meghaladja, a leragasztás nem történhet meg. Ezen okok miatt a kivitelezés az eredetileg megállapított teljesítési határidőben nem fejezhető be, erre tekintettel a teljesítési határidő módosítása szükséges.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a vállalkozási szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.3. A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat ***2016. január 15. napjáig*** befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2015. ………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..  **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  képv.:Vattamány Zsolt polgármester  Megrendelő | …………………………………………  **CÍVIS PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság**  képv.:Istenes Gergely ügyvezető  Vállalkozó |

Ellenjegyzi: Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………………………. ……………………………………..

Dr. Gotthard Gábor Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Jegyző Pénzügyi Iroda vezetője