Vállalkozási szerződés

- számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrészről

név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

teljes jogú képviselője: 	Vattamány Zsolt polgármester

székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 			15735708-2-42

számlaszám:  			11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: 	OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: 		Csombordi Sándor

telefon: 			06-1-462-3268

fax:  				06-1-321-3974

mint megrendelő

másrészről

Név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 				2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.

Képviseli: 			Mikus István

Levelezési cím: 		2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.

Számlavezető pénzintézete: 	OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 		11742063-20004783-00000000

Számlázási cím: 		2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.

Adószáma: 			10795549-2-13

Statisztikai jelzőszáma: 	10795549-4120-113-13

Cégbíróság: 			Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 		13-09-155110

mint vállalkozó

között, az alábbi feltételekkel:

- A felek rögzítik, hogy 2015. december 14. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest VII. kerület Akácfa u. 32. szám alatt található óvodában a konyha épületének átalakítására óvodai tornaszobává (továbbiakban vállalkozási szerződés).

- A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt:

A sportpadló burkolat elkészítéséhez szükséges megfelelő aljzatbeton 2016. február 23.-án elkészült, azonban a beton száradása nem a tervezettnek megfelelő ütemben szárad. A száradáshoz a fűtésen és a megfelelő folyamatos szellőztetés biztosítása mellett párátlanító készüléket is alkalmazva sem érhető el a várt eredmény határidőre. Ezen ok miatt a kivitelezés az eredetileg megállapított teljesítési határidőben nem fejezhető be, erre tekintettel a teljesítési határidő módosítása szükséges.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a vállalkozási szerződés 2.4. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.4.	A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2016. május 20-ig befejezni, de a kivitelezési munkák csak a kiviteli terv megrendelő jóváhagyását követően indulhatnak. A megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2016. ………………………………

| …………………………………….. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseletében: Vattamány Zsolt polgármester Megrendelő | ………………………………………… PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Mikus István ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |

Ellenjegyzi:					        Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………….		……………………………………..

Dr. Gotthard Gábor 					Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Jegyző							Pénzügyi Iroda vezetője