Kivitelezési szerződés

- számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrészről

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Cím: 	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési címe: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli: 		Dr. Gotthard Gábor jegyző

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 		11784009-15735708

Számlázási cím: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Adószáma: 		15507008-2-42

mint megrendelő

másrészről

Név: Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 			1173 Budapest, Pesti út 2.

Képviseli: 			Aparicio Zoltán

Levelezési cím: 		1173 Budapest, Pesti út 2.

Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 		10918001-00000061-82110001

Számlázási cím: 		1173 Budapest, Pesti út 2.

Adószáma: 		10542011-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 	10542011-7022-113-01

Cégbíróság: 		Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 	01-09-075725

mint vállalkozó

között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2016. augusztus 15. napján kivitelezési szerződést kötöttek egymással Budapest, VII. kerület, Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai épületében a belső szennyvíz- és vízhálózat valamint a vizesblokkok felújítása tárgyban (a továbbiakban: kivitelezési szerződés).

2. A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

A felújítás során vált nyilvánvalóvá, hogy az eredeti műszaki tartalom teljesítéséhez műszakilag elengedhetetlenek a fűtési strangok, valamint a víz- és szennyvíz vezetékek további felújítása, mivel jelenlegi állapotuk az alapvető üzemképességet veszélyeztetik. A beruházás előkészítése során nem voltak ismertek ezen feladatok, mivel ilyen mértékű előzetes állapotfelméréseket csak komoly bontásokkal, és roncsolásos vizsgálatokkal lehetett volna elvégezni, amely indokolatlanul nagy anyagi ráfordítást igényelt volna, valamint jelentős fennakadást okozott volna az iskola működésében.

Az eredeti szerződés tartalmazta továbbá az iskola konyhájának a felújítását, azonban a kivitelezés során kiderült, hogy a konyha felújításának ütemezését az iskola tanítási ideje alatt nem lehet ésszerűen, és az élelmiszerbiztonsági szempontokat is figyelembe véve megoldani, ezért annak felújítása elmarad.

A fentiek alapján a szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletnek megfelelően módosul (újonnan felmerülő és elmaradó munkák kimutatása), ez a módosítás a vállalási díjat, ill. a vállalási díj alapul vételével számított egyéb tételeket érinti, beleértve a végszámla összegét, nem beleértve azonban a részszámlák összegét, tekintettel arra, hogy a munkák 25%-os, 50%-os, valamint 75%-os készültségi fokának elérésekor a részszámlák kiállítása már megtörtént.

Jelen „Kivitelezési szerződés 1.sz. módosítása” okirat 2.sz. mellékletét képezi a módosított tételes költségvetés.

A módosított tételes költségvetés továbbá a szerződés mellékletét is képezi, az eredeti tételes költségvetés helyett.

A fentieken túl megváltozott a Vállalkozó ügyvezetőjének személye.

3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a) A kivitelezési szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.2.	Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza a szerződés 1.sz. módosítása során módosított tételes költségvetéssel.

3.b) A kivitelezési szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1.	Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 82.075.100,- Ft + áfa, azaz Nyolcvankettőmillió-hetvenötezer-egyszáz	 forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg.

3.c) A kivitelezési szerződés 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.6.	A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek összege 4.103.755,- Ft + áfa, azaz Négymillió-egyszázháromezer-hétszázötvenöt forint + áfa.

3.d) A kivitelezési szerződés 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.4.	A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.

A végszámla tartalékkeret nélküli összege: 20.654.960,-  Ft + áfa, azaz Húszmillió-hatszázötvennégyezer-kilencszázhatvan forint + áfa.

3.f) A kivitelezési szerződés 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

15.2.	Vállalkozó képviselője:

Név: Aparicio Zoltán

Tel: 70/636-89-89

3.g) A kivitelezési szerződés 16.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

16.2.	A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

- az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,

- a közbeszerzési dokumentum,

- Vállalkozó ajánlata a szerződés 1.sz. módosítása során módosított tételes költségvetéssel.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2016. ………………………………

| …………………………………….. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Képviseli: Dr. Gotthard Gábor jegyző Megrendelő | ………………………………………… Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Aparició Zoltán ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………….

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Pénzügyi Iroda vezetője