###### Kivitelezési szerződés

1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrészről

név: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Havassy Pál

telefon: 06-1-462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1085 Budapest, József körút 69.

Képviseli: Baré Maik

Levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 69.

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20872302-00000000

Számlázási cím: 1085 Budapest, József körút 69.

Adószáma: 13473279-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 13473279-4120-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-995623

mint **vállalkozó**

között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2016. december 20. napján kivitelezési szerződést kötöttek Budapest VII. kerület, Barcsay utca 5. szám alatti Madách Imre Gimnázium udvarának felújítása, homlokzati kőfelületek részleges restaurálása, lépcsőház és a teraszok felújítása tárgyban, melyet 2017. március 20. napján módosítottak (továbbiakban kivitelezési szerződés).
2. A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

A kivitelezési szerződésnek megfelelően a munkaterület átadása 2016. december 28. napján megtörtént, azonban tényleges munkavégzés nem kezdődött meg arra való tekintettel, hogy a szerződés 2.5. pontja értelmében a munkavégzés csak a Madách Gimnázium vezetője által jóváhagyott ütemezés szerint történhet, mivel a kivitelezés működő intézményben történik, így a munkaterületet vissza is vette a megrendelő. Az intézmény vezetője írásban jelezte, hogy az erős zajjal járó felújítási munkák zavarnák az iskola normál működését, az érettségire való felkészülést, ezért nem járul hozzá a tanulmányi időszakban történő munkavégzéshez, hanem kéri a munkakezdést a tanítási szünet kezdetéhez igazítani, valamint a kivitelezés tényleges megkezdését 2017. június 29.-re kitűzni. A fentiekre tekintettel a szerződésben a kivitelezés megkezdésének időpontját 2017. június 29. napjával rögzítik, valamint valamennyi kivitelezési munka befejezési határidejét pedig 2017. október 30. napjára módosítják a felek.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a kivitelezési szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.3. ***A kivitelezés megkezdésének időpontja 2017. június 29. napja.*** A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb ***2017. október 30-áig***befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2017. ………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..  **Budapest Főváros VII. kerület**  **Erzsébetváros Önkormányzata**  képviseletében:  Vattamány Zsolt polgármester  Megrendelő | …………………………………………  **EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  képv.: Baré Maik ügyvezető  Vállalkozó |

Ellenjegyzi:

………………………………………….

Dr. Gotthard Gábor

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………..

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Pénzügyi Iroda vezetője