###### Kivitelezési szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről

név: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Havassy Pál

telefon: 06-1-462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Képviseli: Aparicio Zoltán

Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 10918001-00000061-82110001

Számlázási cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Adószáma: 10542011-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 10542011-7022-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-075725

mint **vállalkozó**

együttesen a továbbiakban: Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 21. napján szerződést kötöttek **Budapest, VII. kerület, Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder köri hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése** tárgyában, melyet 2016. november 3. és 2017. március 10. napján módosítottak (a továbbiakban: szerződés).
2. Az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán 2017. május 15. napjára tervezett munkaterület átadás-átvételre a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel csak egy héttel később, május 22-én került sor. A munkakezdés halasztását a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ is támogatta, mivel még a fűtés üzemelt az intézményben. A módosítás szerint a kivitelezési munka befejezési határideje 2017. június 30. napja, azonban a szoros határidő miatt a munkakezdés egy héttel való eltolásával megkérdőjelezhető, hogy a szerződés szerinti befejezési határidőig elkészüljenek a tervezett munkálatok a működő intézményben, melyre tekintettel a kivitelezés befejezési határidejét módosítani szükséges.
3. A felek a vállalkozási szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb ***2017. július 7-én***befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

1. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Alulírott felek a jelen szerződésmódosítást akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. ………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..  **Budapest Főváros VII. kerület**  **Erzsébetváros Önkormányzata**  képviseletében:  Vattamány Zsolt polgármester  Megrendelő | …………………………………………  **Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**  képviseletében:  Aparicio Zoltán ügyvezető  Vállalkozó |

Ellenjegyzi:

………………………………………….

Dr. Gotthard Gábor

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………….

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Pénzügyi Iroda vezetője