Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. április 26-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2018. évi költségvetésben szereplő kéményszakaszok felújítására vonatkozó bonyolítói szerződés módosítása |
| --- | --- |

Készítette:

Tollas Dorottya

cégügyi referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet irodavezető

Tisztelt Bizottság!

I.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szerződést kötött 14 db lakóingatlan kéményjáratainak bélelésére az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft.-vel 2017. augusztus 15-én, melynek értéke bruttó 17.825.220,-Ft.

A bonyolítói szerződésben eredetileg meghatározott felújítási munkálatok megkezdését követően, a helyszíni szemlén és a szemrevételezések tapasztaltak alapján több kéményjáratban más fűtési mód került alkalmazásra, több esetben nem volt felszerelve fűtési eszköz, valamint szabálytalan bekötést állapítottak meg a szakértők, ezért felújításuk okafogyottá vagy a jelenlegi körülményekre tekintettel végrehajthatatlanná vált. Az így felszabaduló forrást más kéményjáratok felújítására kívánjuk fordítani, ezért szükséges az említett szerződés mellékletének módosítása.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a költségvetésben szereplő „Kéményfelújítás IV. ütem” módosított címlistáját, melyet a  részletezett költségekkel adtunk meg, mely tartalmazza a kivitelezés költségét, a műszaki ellenőr költségét, az 5 %-os tartalékot, valamint cégünk 3%-os bonyolítói jutalékát.

II.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ERVA Nzrt.) között 2015. május 1. napjától hatályos megbízási szerződés (továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.4. pontja alapján az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ERVA Nzrt.) feladata az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó teljes kéményszakaszok (füstjáratokkal együtt)  felújítása az erre vonatkozó FŐKÉTÜSZ Kft. illetve hatósági kötelezések alapján.

A Megbízási szerződés 13.5.1. pontja szerint az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt (ERVA Nzrt.) e tevékenysége elvégzéséért a költségei megtérítésén felül külön díjazásra nem jogosult.

Az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ERVA Nzrt.) a FŐKÉTÜSZ Kft. által kiadott szakvélemények alapján összeállította azoknak az ingatlanoknak a listáját, amelyekhez olyan kéményjáratok tartoznak, amelyek bélelését a 2016. évben szükséges volt elvégezni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 863/2016. (09.19.) számú határozata alapján külön bonyolítói szerződésben Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízta Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt-t ( ERVA Nzrt.) a szerződés mellékletében megjelölt ingatlanokhoz tartozó kéményszakaszok II. üteme szerinti felújítási  munkák elvégzésével, 2017. február 28-i teljesítési határidővel.

A felújítási munkálatok megkezdése érdekében beszerzési eljárás lebonyolítására volt szükséges. Ennek elhúzódása miatt, szükségessé vált, hogy az Önkormányzat és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. között a munkálatok tárgyában megkötött Bonyolítói Szerződés többi lényeges feltételeinek változatlanul hagyása mellett, az abban foglalt teljesítési határidőt a 2017.május 31.-én aláírt bonyolítói Szerződés I.sz. Módosításában 2017. augusztus 31-re, majd a 2017. augusztus 15-én aláírt Bonyolítói szerzősé II.sz. Módosításában 2017. december 31-re, valamint a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 1020/2017. (12.18.) számú határozatával 2018. március 31-re módosítani. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság  257/2018.(03.26) számú határozatával módosította a Bonyolítói szerződés mellékletét képező címlistát

A bonyolítói szerződésben eredetileg meghatározott felújítási munkálatok előrehaladtával felmerülő problémák miatt  szükséges a Bonyolítói Szerződésben rögzített teljesítési határidő további módosítása, 2018. december 31-i határidőre. Az Önkormányzat a megjelölt határidő előtti teljesítést is elfogadja.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IX. fejezet 1.1. pontja értelmében:

„A beszerzési eljárást lezáró érdemi döntés meghozatala a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokban, továbbá a Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó, nettó 10 millió forint érték alatti beszerzési eljárásokban a Polgármester, a Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó, nettó 10 millió forint értéket elérő, vagy meghaladó beszerzési eljárásokban a Bizottság hatáskörébe tartozik.”

Határozati javaslatok

I.

„A” változat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Kft. között 2017. augusztus 15-én megkötött bonyolítói szerződés mellékletét módosítja a határozati javaslat mellékletét képező címlista (árajánlat) szerinti 15 címen 20 db kéményjárat bélelésére.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

„B” változat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Kft. között 2017. augusztus 15-én megkötött bonyolítói szerződés mellékletét nem módosítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

II.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. között a mellékletben megjelölt ingatlanokhoz tartozó kéményszakaszok II. üteme szerinti felújítási munkák elvégzésére vonatkozóan 2016. november 8-án megkötött Bonyolítói Szerződésben meghatározott 2018. március 31-i teljesítési határidőt 2018. december 31-re módosítja. A Bizottság felkéri a Polgármestert a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. között a jelen határozat szerint a szerződés-módosítás aláírására.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018.április 21.

Rozsnoki Erzsébet

irodavezető