Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. május 13-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Szerződésmódosítással kapcsolatos döntés |
| --- | --- |

Készítette:

Várhelyi Zsuzsanna dr.

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin irodavezető

Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2019. február 18. napján tartott ülésén hozott 87/2019.(02.18.) számú határozatával a „Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda és az óvoda játszóudvarának felújítási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadta.

Az Önkormányzat 2018. február 27. napján a fent hivatkozott, jelen előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződést megkötötte az Oppidum Kft. (1173 Budapest, Pesti út 2.) ajánlattevővel, mely szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt.

Az óvodaudvart érintő tereprendezési munkák során a megfelelő rétegrend kialakításához megtörtént a felső talajréteg letermelése, ekkor váltak láthatóvá az udvari kerítés ún. csatlakozási pontjai, melyek alapján megállapítást nyert, hogy a korábbi épület elbontott falára szakszerűtlenül - önálló alapozás, illetve a tartópillérek falba történő bekötése nélkül - került felépítésre az óvoda udvarának Rózsa utca felőli kerítése, ami a dőlésveszély okán az óvodaudvar biztonságos használatát nem teszi lehetővé.

A fentiek mellett a Dob u. 104. számú (hrsz. 33955.), részben (42,8%-ban) önkormányzati tulajdonú társasház tűzfala rossz állapotú, az óvodaudvar biztonságos használatához a sérült, málló homlokzat leverése és kijavítása szükséges.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítás szövegét, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, többször módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda és az óvoda játszóudvarának felújítási munkái” tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. május 10.

Dr. Máté Katalin

Irodavezető