###### Kivitelezési szerződés

1. **sz. módosítása**

amely létrejött

egyrészről

Név: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli: Vattamány Zsolt polgármester

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11784009-15507008

Számlázási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Adószáma: 15735708-2-42

Kapcsolattartó: Hrustinszki Gábor

tel.: 06-1- 462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.

Képviseli: Varga Gábor ügyvezető

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.

Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.

Számlaszáma: 10702064-70601639-51100005

Számlázási cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.

Adószáma: 26181622-2-41

Statisztikai jelzőszáma: 26181622-4110-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-306343

mint **vállalkozó**

együttesen a továbbiakban felek között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2019. július 22. napján egymással megkötötték a **„Budapest VII. kerület, Kópévár Óvoda játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése”** tárgyú kivitelezési szerződést.
2. Az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződés módosítása szükségessé vált az alábbi okokból:

A felújítási munkák során a szennyvízvezetékeket kamerás vizsgálatnak vetették alá, ugyanis az óvoda korábban rendszeresen tapasztalt dugulásokat. A vizsgálat, és az azt követő bontási munkák során derült fény arra, hogy a fém csővezetékek olyan mértékben korrodálódtak, hogy nem tudják megfelelően ellátni funkciójukat, így szükséges azok teljes cseréje. A cserét több vizesblokkig, és a konyháig visszabontva kell elvégezni (az érintett nyomvonalakon) a padlószerkezet  teljes bontásával, majd visszaépítésével. Továbbá az aknák fenékmélységének korrigálása is szükséges a további megfelelő működéshez.

A megrendelő harmadik személyt, a Kbt. 9§ (1) h) pontja alapján a megrendelő 100%os közvetlen tulajdonában álló Erzsébetváros Kft.-t bízza meg a javítások mihamarabbi elvégzésével, így a javítási munkák az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződés szerinti vállalkozási díjat nem érintik, azonban a javítási munkálatok időigénye és 1. pontban körülírt kivitelezési szerződés alapján elvégzendő munkák technológiai sorrendjére tekintettel szükséges az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása.

1. A fentiekre tekintettel a felek az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):
   1. A szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb ***2019. szeptember 30-ig*** befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest,

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..  **Budapest Főváros VII. kerület**  **Erzsébetváros Önkomrányzata**  Megrendelő  képviseletében:  Vattamány Zsolt polgármester | …………………………………………  **GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** Vállalkozó  képviseletében:  Varga Gábor ügyvezető |
|  |  |

Ellenjegyzi:

…………………………………

Dr. Gotthard Gábor

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………….

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Pénzügyi Iroda vezetője