Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete Niedermüller Péter polgármester

M Ó D O S Í T Ó  I N D Í T V Á N Y

a Képviselő-testület 2024. március 20-i rendes ülésének

13. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. március 20. napjára meghirdetett rendes ülésének napirendjén 13. napirendi pontként szerepel a Javaslat „Budapest VII. kerület, Klauzál téri park (hrsz: 34302) felújítása tárgyában” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. által kötött bonyolítói szerződés 1. számú módosítására című előterjesztés, melynek határozati javaslatában adminisztratív hiba folytán tévesen lett meghatározva az előleg összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott határozati javaslat helyett, a módosító indítványban szereplő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (III. 20.) határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. által „Budapest VII. kerület, Klauzál téri park (hrsz: 34302) felújítása” tárgyában kötött  bonyolítói szerződés 1. számú módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- hozzájárul Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1076 Budapest, Garay u. 5. I. em. 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Nagy Zoltán ügyvezető) által „Budapest, VII. kerület Klauzál téri park  (hrsz: 34302) felújítása” tárgyában kötött bonyolítói szerződés 1. számú módosításához a határozati javaslat mellékletét képező lényeges tartalommal az alábbiak szerint:

Megbízó a munkaterület átadását követően a kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összege 20%-ának megfelelő, 136.535.433,- Ft + Áfa (bruttó: 173.400.000,- Ft) összegű előleget 2024. január 17.-én kifizetett a Megbízott részére. Megbízott további 52.440.945,-Ft + ÁFA               (bruttó 66.600.000.-Ft) összegű előlegre jogosult a szerződés módosítás aláírásától számított 8 napon belül. A Megbízott az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállítani. Az előleg a III. és IV. részszámlák és a (vég)számla összegéből kerül levonásra.

Megbízott részszámlákat a kivitelezés készültségi fokozataihoz igazodóan az alábbiak szerinti nyújthat be:

- részszámla: a kivitelezés 15 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben

- részszámla: a kivitelezés 30 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben

- részszámla: a kivitelezés 45 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben csökkentve nettó  26 491 425,-Ft (bruttó 33.644.110,-Ft) előleg összeggel.

- részszámla: a kivitelezés 60 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben csökkentve nettó  26 491 426,-Ft (bruttó 33.644.111,-Ft) előleg összeggel.

- részszámla: a kivitelezés 75 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben

- részszámla: a kivitelezés 90 %-os készültségi fokának elérésekor a Megbízott által megrendelőként kötött kivitelezési szerződés tartalékkeret nélkül számított összegének 15 %-ról, azaz nettó 79.474.276,-Ft+Áfa (bruttó: 100.932.331,-Ft) összegben.

A Megbízott a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 30 napon belül köteles az előleg összegével elszámolni és a (vég)számlát kiállítani. A végszámla összege legfeljebb a 3. pontban rögzített összeg és a részszámlák összegének különbözete, csökkentve a fennmaradó előleg (nettó 135.993.527,-Ft + ÁFA = 172.711.779,-Ft) összegével.

A kivitelezés végső határideje pedig 2024. december 31. Megbízó előteljesítést elfogad.

- felkéri a Polgármestert és az Erzsébetváros Kft. ügyvezetőjét a határozati javaslat 1. ponjában körülírt, az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt bonyolítói szerződés aláírására.

Felelős:	  Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	  1. pont tekintetében 2024. március 20.

- pont tekintetében 2024. március 31.

Budapest, 2024. március 13.

Niedermüller Péter

polgármester