**Tervezet közbeszerzési eljárás ütemterv**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

részére

**A közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatok:**

Eljárás azonosítószáma: EKR000006152021

Eljárás megnevezése: Bp. VII. Verseny utcai új épület - tervezés

Eljárás típusa: Kbt. Második rész, 81. § szerinti uniós, nyílt eljárás

A megindított EKR000006152021 azonosítószámú „Bp. VII. Verseny utcai új épület – tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás tervezet ütemterve az eljárási cselekményekre vonatkozóan az alábbiak:

* Ajánlati felhívás feladás: 2021.01.29
* Hirdetményellenőrzési hiánypótlási felhívás: 2021.02.03
* Hirdetményellenőrzési hiánypótlási felhívás feladása a Közbeszerzési Hatóság részére: 2021.02.03
* Ajánlati felhívás feladása a TED felé:2021.02.05
* Ajánlati felhívás megjelenése: 2021.02.10
* Esetleges kiegészítő tájékoztatás kérés: 2020.02.26
* Esetleges kiegészítő tájékoztatás válasz megküldése: 2021.03.05
* Ajánlattételi határidő: 2020.03.12
* Ajánlatok bontása és bontási jegyzőkönyv kiküldése: 2020.03.12
* Előzetes bírálat (bíróbizottsági jegyzőkönyv és köztes döntési javaslat elkészítése): 2020.03.17
* Hiánypótlási felhívás kiküldése: 2020.03.22
* Hiánypótlási felhívás határideje: 2020.03.29.
* A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti bírálat (bíróbizottsági jegyzőkönyv és köztes döntési javaslat elkészítése): 2021.04.01
* Ajánlati kötöttség meghosszabbítása: 2021.04.06
* A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldése: 2021.04.06
* A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtásának határideje: 2021.04.13.
* Végleges bírálat (bíróbizottsági jegyzőkönyv és eredményességre vonatkozó döntési javaslat, összegezés tervezet elkészítése): 2021.04.16
* Eredményességre vonatkozó döntés meghozatala: 2021.04.23.
* Összegezés kiküldése: 2021.04.23
* Szerződéskötési moratórium lejártának határideje (10 naptári nap): 2021.05.04.
* Szerződéskötés időpontja: 2021.05.05. napjától lehetséges

Az ütemterv alapján

* az esetleges kiegészítő tájékoztatás kérés esetében nem került felszámolásra ajánlattételi határidő hosszabbítás,
* a benyújtott ajánlatok, benyújtott hiánypótlások és benyújtott igazolások bírálatára 3 munkanapos határidő került feltüntetésre.