Nyilatkozat a Klauzál téri Vásárcsarnokon tervezett napelemes rendszert érintő pótmunka szükségességéről

A műszaki bejárások során többször tervezővel és kivitelezőkkel is végigjártuk a helyszínt és tervezett nyomvonalait a  kiépítendő rendszereknek. A bejárások során többször megtekintettük a SPAR belső, raktározási és egyéb területeit a nyomvonal kialakításához.

A tervezők és ajánlatadók a jóhiszemű műszaki gyakorlatnak megfelelően anyag és munkaigény takarékosságot követve készítették el a terveket és árajánlatokat.

A több alkalmas bejárás során sajnos se a tervezők, se az ajánlatadók felé nem volt olyan egyértelmű tájékoztatás, hogy bizonyos meglévő villamos vezetékeinek nyomvonalát nem lehet felhasználni villamos csatlakozáshoz.

A kivitelezői szerződéskötés kapcsán történt egyeztetések során elhangzott szóbeli tájékoztatása alapján, a SPAR elutasítja a területén keresztül meglévő vezeték cseréjét, vagy új vezeték kiépítését.

A tervezővel és kivitelezővel ezért újabb bejárásra került sor. Ennek során kerestünk egy költséghatékony műszaki megoldást a korábbi, tervezett nyomvonal kiváltására.

Az új nyomvonal kijelölése során felhasználtuk az Energiaközösség projekt keretében tervezett tároló kiépítéséhez  készített terveket. Ennek köszönhetően az új tervek egy szintén meglévő kábelnyomvonal mentén, amely teljes hosszában a piacüzemeltető saját kontrolja alatt áll, vezetik végig a szükséges új kábeleket.

A kábel nyomvonal hosszának növekedésével pótmunka vált szükségessé, amelynek oka a nyomvonal hosszának növekedése.

Bár a jelenlegi kivitelezési munkában a nyomvonal kiépítése további pótmunkával jár, azonban ez a pótmunka kivált majd feladatokat a tervezett tároló beépítésénél, vagy egy esetleges napelemes bővítésnél, amennyiben ezek megvalósításra kerülnek.

Budapest, 2023. 06. 12.

Petró Balázs

Tel: 06 20 4991288  
Email: [reva.szolg@gmail.com](mailto:reva.szolg@gmail.com)

**REVA-SZOLG KFT**

1213 Budapest, Tutajos utca 8.

Adószám:23890651-1-43