KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

„80 lakásos önkormányzati bérház generálkivitelezése”

(tervezet)

amely létrejött egyrészről:

Név: 				EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Székhely: 			1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Adószám: 			12194528-2-42

Cégjegyzékszám: 		01-10-043258

Képviselő neve:		Dr. Halmai Gyula vezérigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Név:				……………………………………….

Székhely:			……………………………………….

Adószám:			……………………………………….

Cégjegyzékszám:		……………………………………….

Pénzforgalmi számlaszám:	……………………………………….

Pénzforgalmi szolgáltató:	……………………………………….

Képviseli:			……………………………………….

mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező),

– együttes említésük esetén: Felek, önállóan: Fél – között alulírott napon és helyen a jelen Szerződésben írt feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

- Megrendelő a 81. § (1) bekezdése szerinti, hirdetménnyel induló (hirdetmény azonosító: ………) nyílt közbeszerzési eljárást indított „80 lakásos önkormányzati bérház generálkivitelezése” tárgyában (EKR azonosító: EKR001228182025). Megrendelő az ajánlatok elbírálásáról készült …….... napján megküldött összegezésben Kivitelezőt hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján az alábbi kivitelezési szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik:

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, KIVITELEZŐ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TETT MEGAJÁNLÁSAI ÉS FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

- Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, különösen az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban rögzített építési-kivitelezési munkák elvégzését a jelen Szerződésben meghatározott díjért.

Az építési munkák összefoglaló leírása:

80 db lakást és 1 db közösségi rendezvények megtartására szolgáló rendeltetési egységet magába foglaló, pinceszint, földszint + 6 emelet szintszámú, lakóépület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő generál kivitelezésének megvalósítása.

A kivitelezési munkák részletes leírását a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (műszaki leírások, költségvetések stb.) tartalmazzák.

- Kivitelező a Szerződés teljesítéseként az építési munkákat a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírások, árazatlan költségvetések, alaprajzok és a Megrendelő utasításai szerint szerződésszerűen, a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és szakmai szokásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul köteles határidőben elvégezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Kivitelező a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

A Kivitelező köteles a beépített anyagok, illetve berendezések használati utasításait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

- A Kivitelező kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Kivitelezőt terheli.

- A Kivitelezőnek tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Kivitelező köteles gondoskodni.

- A Kivitelező köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Kivitelező az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Kivitelező kötelezettsége.

- A Kivitelező a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Kivitelező feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

- A Kivitelező köteles megtenni minden szükséges lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalakon. Kivitelezőnek biztosítani kell továbbá, hogy a személyek, a közvagyon vagy egyebek sérülését, kárát a Kivitelező tevékenysége ne eredményezze.

- A Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottjaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Kivitelezőt terheli.

A Kivitelező a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani visszavételre Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek átadni.

- Kivitelező ajánlatában (annak felolvasólapján) az áron túli értékelési szempontokra tett megajánlásai:

- A felhívás III. 1.3) M.2.1. pontja szerinti követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap): …… hónap;

Szakember neve: …………

- A felhívás III. 1.3) M.2.2. pontja szerinti  követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap): ……… hónap;

Szakember neve: ………..

- A felhívás III. 1.3) M.2.3. pontja szerinti követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap): ……. hónap;

Szakember neve: ………...

- A felhívás III. 1.3) M.2.4. pontja szerinti követelmény tekintetében bemutatott szakember hány darab legalább 4 szintes többlakásos lakóépület generálkivitelezése tárgyú beruházás projektvezetése terén szerzett szakmai többlettapasztalattal rendelkezik (0-5 darab): ……. darab;

Szakember neve: …………

- Többletmunka, Pótmunka: Felek kijelentik, hogy Kivitelező a jelen Szerződésben foglalt kivitelezői díj ellenében a Szerződéses Műszaki Tartalom megvalósítására köteles. Kivitelező – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - köteles elvégezni a Szerződéses Műszaki tartalom részét képező, de a kivitelezői díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Kivitelező köteles továbbá elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

A többletmunkát Kivitelező az átalánydíjas kivitelezői díj terhére köteles elvégezni, míg a pótmunka ellenértékére igényt tarthat Kivitelező.

A pótmunka csak abban az esetben válik a Szerződéses Műszaki Tartalom részévé, amennyiben annak elvégzését Megrendelő írásban megrendeli a Kivitelezőtől. Pótmunka igény felmerülése esetén Kivitelező és Megrendelő az alábbiak szerint köteles eljárni:

- A pótmunka felmerülését/szükségességét Kivitelező haladéktalanul köteles jelezni Megrendelőnek. Kivitelező köteles Megrendelőnek benyújtani a pótmunka jogalapjára, az elvégzendő pótmunka műszaki tartalmára vonatkozó dokumentációt (kidolgozott műszaki változatokat) és a pótmunka árazott költségvetését (pótmunka díjigénye). Kivitelező köteles mellékelni az összes kapcsolódó rajzi dokumentumot (helyszínrajzi részlet, fedvénytervek, stb.), valamint minden olyan releváns dokumentumot, amelyek megalapozzák a pótmunka szükségességét (például szakhatósági állásfoglalások, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, stb.).

- Megrendelő írásban köteles dönteni a pótmunka elrendeléséről vagy elutasításáról, valamint a pótmunka díjigényének elfogadásáról vagy elutasításáról. Megrendelő írásos döntése (pótmunka megrendelése) hiányában Kivitelező a pótmunkát nem kezdheti meg.

- Pótmunka megrendelése esetén Felek annak ellenértékét a tartalékkeret terhére, szerződésmódosítás nélkül számolhatják el. Amennyiben pótmunka megrendelése a tartalékkeret összegén felül történik, Felek a Kbt. 141. §-a szerint kötelesek eljárni (szerződésmódosítás).

- Kivitelező a szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozók bevonására. Kivitelező az alvállalkozó magatartásáért, teljesítéséért (különösen, de nem kizárólagosan az általa okozott kárért, érdekkörében felmerülő késedelemért) úgy felel, mintha maga járt volna el. Kivitelező az általa a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat az alvállalkozói teljesítés megkezdése előtt köteles bejelenteni Megrendelőnek, az alvállalkozó megnevezésén túl az alvállalkozó elérhetőségét és képviselőjét is köteles bejelenteni.

- Megrendelő a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek körében a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja alapján előírja, hogy Kivitelező az építés helyszínén képződő építési-bontási hulladék tekintetében az elkülönített (szelektív) gyűjtésre és az újrafeldolgozásra, újrahasználatra való előkészítésre és az elszállítás ennek megfelelően történő megszervezésére köteles.

Az előírás ellenőrzése:

-	Megrendelő műszaki ellenőre helyszíni ellenőrzései során bizonyosodik meg arról, hogy Kivitelező fenti előírást betartja-e.

-	Megrendelő műszaki ellenőre az előírás be nem tartása esetén az építési naplóba történő bejegyzéssel, valamint Megrendelő közvetlen írásos tájékoztatásával értesíti Megrendelőt.

- Az előírás öt vagy több alkalommal történő nem teljesítése Kivitelező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, mely jogalapot teremt Megrendelő rendkívüli felmondására.

III. MŰSZAKI TARTALOM

- Az elvégzendő munkák mennyiségi és minőségi követelményeit a közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetések, az árazatlan költségvetések kitöltésével készített kivitelezői árazott költségvetések, a műszaki leírások, az alaprajzok és egyéb rajzos munkarészek valamint egyéb rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok tartalmazzák (továbbiakban: Szerződéses Műszaki Tartalom), melyek jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik (a Szerződéshez történő fizikai csatolás nélkül is).

Megrendelő az elvégzendő munkák alatt a munkák teljességét értik azzal a céllal, hogy a Kivitelező feladata minden olyan munka elvégzése, amely ugyan nincs kifejezetten specifikálva, de a feladatból adódóan szükséges a Szerződésben meghatározott munkák teljeskörű megvalósításához vagy szükséges ahhoz, hogy a kialakítandó épület a funkciója betöltésére, és a biztonságos használatra alkalmasak legyen.

- Kivitelező jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok áttanulmányozását és vizsgálatát követően adta meg.

IV. KIVITELEZŐI DÍJ

- A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért megillető kivitelezői díj összege (továbbiakban: Kivitelezői Díj):

Nettó ………………… Ft.

- Az Építési Munkák építési hatósági engedélykötelesek, ezért az Áfa fizetés tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, tehát fordított Áfa fizetési kötelezettség áll fenn.

A Kivitelezői Díjat terhelő általános forgalmi adó (ÁFA) mértéke: …%, azaz ….. Ft.

- Jelen Szerződésben Felek 5% tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege ennek megfelelően:

Nettó ………………… Ft.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló pótmunkákkal kapcsolatban szerződésmódosítás és új közbeszerzési eljárás nélkül használható fel, a szerződés II.10. pontjában foglaltaknak megfelelően.

- A Kivitelezői Díj fix átalánydíj, mely fedezet nyújt az építési munkák teljes anyagköltségére és teljes munkadíjára, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási költségeket, valamint minden, a Szerződéses Műszaki Tartalom megvalósításához, hibamentes és hiánytalan műszaki átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Kivitelezői díj magában foglalja Kivitelező tervezett nyereségét, továbbá minden munkát (beleértve a többletmunkát), valamint az összes olyan hiba kijavítását, amely a Szerződésszerű teljesítésnek feltétele. A Kivitelezőnek kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Kivitelezői díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem, kivéve a jogszabályi módosulások miatti kiigazítások eseteit.

Kivitelező viseli annak kockázatát, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Kivitelezői díj alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árát (a Kivitelezői díjat) helytelenül adta meg. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalánydíj megemelésére.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

- Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a nettó Kivitelezői Díj 15 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére lehetőséget biztosít.

Kivitelező … %, azaz nettó …. Ft összegű előleget igényel.

Megrendelő az előleget a Kivitelező által kiállított előlegbekérő, valamint kibocsátott előlegszámla ellenében a fentiek szerint összegben biztosítja.

Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerint az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg a részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül levonásra.

- Kivitelező (amennyiben igényel előleget) 1 előlegszámla, 7 részszámla, valamint 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- Kivitelező az előleg összegéről előlegbekérőt állít ki, mely az építési munkaterület átadás-átvételét követően nyújtható be. Az előleget Megrendelő az előlegbekérő beérkezését követően az építési munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül megfizeti Kivitelező részére, aki az előleg összegéről haladéktalanul kiállítja és Megrendelő részére eljuttatja az előlegszámlát.

- az 1. részszámla a teljes műszaki tartalom 15%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. Az 1. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 15%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a 2. részszámla a teljes műszaki tartalom 30%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. A 2. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 15%-a, csökkentve az előleg arányos összegével , azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a 3. részszámla a teljes műszaki tartalom 45%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. A 3. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 15%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a 4. részszámla a teljes műszaki tartalom 60%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. A 4. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 15%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- az 5. részszámla a teljes műszaki tartalom 70%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. Az 5. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 10%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a 6. részszámla a teljes műszaki tartalom 80%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. A 8. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 10%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a 7. részszámla a teljes műszaki tartalom 90%-át elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki. A 7. részszámla mértéke a nettó kivitelezési díj 10%-a, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával.

- a végszámla a teljes műszaki tartalom 100%-os megvalósítása és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után, a teljesítés műszaki ellenőr által történt igazolását és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően nyújtható be, a Kivitelezői Díj fennmaradó összegének erejéig, csökkentve az előleg arányos összegével, azaz az előleg összegének 12,5%-ával. A Felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlanon elvégzésre kerülő teljes műszaki tartalom kivitelezését a teljesítést alátámasztó dokumentációk, különösen a kivitelezői megfelelőségi- és a műszaki ellenőri nyilatkozatok megléte esetén tekintik 100%-os teljesítésnek. Felek a 100%-os teljesítés feltételéül jelölik meg továbbá, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerüljön átadásra.

- A számláknak meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A vonatkozó jogszabályi előírásokon túl Kivitelező köteles a teljesítés jogcímét (a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése) is feltüntetni. Kivitelezőnek a számlához csatolnia szükséges arra vonatkozó igazolást, hogy köztartozásmentes adózónak minősül (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényének igazolása, vagy amennyiben ebben nem szerepel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi nullás igazolás). A köztartozásmentesség igazolásának hiányában a számlák kifizetésére nem kerülhet sor.

- A számlázásra minden esetben (mind részszámla, mind végszámla esetén) a teljesítésigazolás kiadását követően kerül sor; a számla értéke a tényleges teljesítéssel arányos mértékű. A teljesítés igazolás kiállítására Megrendelő vezérigazgatója és a műszaki ellenőr együtt jogosult. Kivitelező a teljesítés igazolás kiállításától számított 10 napon belül jogosult és egyben köteles a teljesítési igazolás szerinti munka ellenértékét tartalmazó számla kiállítására és benyújtására.

- Kivitelezőnek mind a részszámlában, mind a végszámlában fel kell tüntetnie az alvállalkozói teljesítés mértékét, továbbá a megtörtént teljesítésről számlarészletezőt is csatolnia szükséges. Ezek hiányában a részszámla, illetve végszámla Megrendelő által nem kerül befogadásra, ebből eredő károkért Megrendelő felelősséget nem vállal.

- Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Kivitelező által benyújtott számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Kivitelező ……………… banknál vezetett ……..-……..-…….. számú bankszámlájára. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett Megrendelő bankszámláját megterheli.

- Megrendelői fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

- Kivitelező köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni.

- Amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést/részteljesítést követően.

- Amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a kifizetést a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesíti az alábbiak szerint: Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. A Kivitelező a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés mértékét. Az alvállalkozói számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja a Kivitelezőnek. Kivitelező ezt követően haladéktalanul köteles kiegyenlíti az alvállalkozók számláit. Kivitelező köteles Megrendelőnek átadni az alvállalkozók kifizetését tanúsító átutalások igazolásainak másolatait. Megrendelő ezt követően fizeti ki Kivitelezőnek a Kivitelezőnek járó összeget 15 napon belül. Ha a Kivitelező bármely alvállalkozó számláját nem egyenlíti ki vagy az alvállalkozó számlájának kiegyenlítését a Megrendelő részére nem igazolja, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a 32/A. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Kivitelező által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

- Kivitelező a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

- 	nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- 	a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján Kivitelező a Szerződés hatályba lépésekor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés szerinti munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) az általános forgalmi adó nélkül számított  kivitelezői díj 3%-nak megfelelő összeget, azaz ……….,- Ft összeget.

Amennyiben valamely munkát Kivitelező nem végez el, vagy hiányosan végez el, erre Megrendelő jogosult felszólítani, és amennyiben Kivitelező a Megrendelő felszólításának maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosul a munkát a teljesítési biztosíték terhére elvégezni/elvégeztetni. A teljesítési biztosíték a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig szól, addig érvényben kell lennie.

- A teljesítési biztosíték a sikertelen teljesítésre történő felszólításban rögzített – legfeljebb 5 munkanapos – határidő lejártát követően igénybe vehető a Megrendelő által, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A teljesítési biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges (a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjával egyezően) azzal, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját – azaz a teljesítési igazolás kiállításának a napját – követő 7 munkanapon belül – amennyiben a Megrendelőnek nem volt kifogása a teljesítési biztosíték felszabadításával kapcsolatban – a teljesítési biztosíték felszabadítható, annak felszabadítását/visszautalását/az adott biztosíték visszaadását Megrendelő nem tagadhatja meg.

- A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján Kivitelező a Szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a Teljesítés Igazolás kiállításáig  köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték, vagy jótállási biztosíték) az általános forgalmi adó nélkül számított  kivitelezői díj 3%-nak megfelelő összeget, azaz ……….,- Ft összeget.

- A jólteljesítési biztosíték a jótállási időtartam lejártáig szól. Amennyiben a Kivitelező a jótállás ideje alatt a jelen Szerződés és a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégezni/elvégeztetni.

- A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a felszólítástól számított 5 munkanap alatt - illetve az igénybevételéhez szükséges időtartam alatt - igénybe vehető a Megrendelő által, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal, de a Felek által egyeztetett időtartam szerint a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogy a jótállási kötelezettségek elismert teljesítésének időpontjával (jótállási időszak lejártával) a a jólteljesítési biztosíték felszabadítható, a jótállási kötelezettségek elismert teljesítésével a jólteljesítési biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja meg. Amennyiben biztosíték a jótállási idő végéig nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő lejártát követő 7 munkanapon belül a Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról/az adott biztosíték visszaadásáról.

- Mind a teljesítési biztosíték, mind a jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Kivitelező választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jelen Szerződésben előírt biztosítékok rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére a Kivitelező számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség.

VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉSI HELY ÉS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- A teljesítés határideje: 24 hónap, mely a munkaterület átadását követő első munkanaptól számítandó. Előteljesítés megengedett. A munkaterület átadására a Szerződés hatályba lépését követően, a műszaki és pénzügyi ütemtervek elfogadását követő 8 munkanapon belül kerül sor. A munkaterület átadására a teljes teljesítési helyszínt érintően egyszerre kerül sor. A teljesítés a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint határidőben teljesít a Kivitelező, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt teljesítési  határidőn belül megkezdődik. Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetében a teljesítés időpontja a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

- Teljesítés helye: 1076 Budapest VII. Kerület Verseny utca 22-24. HRSZ: 32934

- A munkaterület átadása előtt Kivitelező zéró dokumentációt készít, mely tartalmazza a munkaterület és annak közvetlen környezetét, valamint a tervezett felvonulási utak állapotát bemutató fotódokumentációt, valamint a teljesítés alapjául szolgáló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet (a továbbiakban együttesen: Ütemtervek). Kivitelező az Ütemterveket jóváhagyás céljából a Szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Megrendelő kapcsolattartója számára elektronikus úton köteles megküldeni. Az Ütemtervek szerinti ütemezés nem nyúlhat túl a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőn. Amennyiben a Megrendelő 2 munkanapon belül nem ad választ a Kivitelezőnek, vagy az Ütemterveken módosításokat nem javasol, úgy azokat a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Megrendelő az Ütemtervekben módosításokat javasol, a Kivitelező köteles a Megrendelő módosítási javaslatait 5 munkanapon belül átvezetni.

A módosítások elvégzését követően a Kivitelező átadja a javított Ütemterveket a Megrendelő részére ismételt jóváhagyás céljából, ebben az esetben a Megrendelő 2 munkanapon belül dönt a javított Ütemtervek elfogadásáról. Amennyiben a Megrendelő a javított Ütemtervek elfogadásáról 2 munkanapon belül nem nyilatkozik, azokat a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendelő a javított Ütemterveken újabb módosításokat nem javasolhat, amennyiben azonban a Megrendelő által az első alkalommal kért módosításokat a Kivitelező nem hajtotta végre, abban az esetben a Megrendelő az Ütemterveket ismételten visszaadja a Kivitelező átdolgozásra, akinek 2 munkanap áll rendelkezésre a módosítás végrehajtására.

Amennyiben a teljesítés során az Ütemterveket módosítani szükséges, úgy a Kivitelező köteles az aktualizálásokat és kiegészítéseket 2 munkanapon belül megtenni, és a Megrendelő részére megküldeni. Az aktualizált Ütemterveknek a teljesítés várható időpontját is tartalmaznia kell.

Felek az egyértelműség céljából rögzítik, hogy az Ütemtervek esetleges módosítása szerződésmódosítási kötelezettséget a Felekre nézve nem eredményez, arra figyelemmel, hogy az Ütemtervek ugyan a teljesítés alapjául szolgáló dokumentum, azonban nem képezi a Szerződés részét.

Az Ütemterveknek tartalmazniuk kell:

- a munkálatok elvégzésének teljes időbeli ütemezését heti bontásban, táblázatos formában, gantt diagramm alkalmazásával (műszaki ütemterv).

- a pénzügyi tervet, vagyis arra vonatkozó ütemezést, hogy Vállalkozó milyen időszakonként kíván a teljesítés előrehaladásának megfelelően számlát benyújtani. A pénzügyi ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy az megfeleljen a Szerződésben foglalt számlázási feltételeknek. Kivitelező a pénzügyi ütemtervben rögzíteni köteles, hogy várhatóan mikor éri el a számlázási feltételek szerinti készültségi fokokat.

- Kivitelező a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve elektronikus építési naplót köteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az elektronikus építési naplóba.

- A munkaterületet Megrendelő az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel adja át. Felek az elektronikus Építési Napló tekintetében az alábbi naplóügyfél-jele(ke)t (NÜJ azonosító számok) rögzítik:…………………………..

- Kivitelezőnek a munkaterület átadását követő legkésőbb 2 héten belül fel kell vonulnia és meg kell kezdenie az aktív munkavégzést.

- Kivitelező köteles haladéktalanul értesíteni a műszaki ellenőrt és a Megrendelőt, ha olyan esemény vagy körülmény bekövetkezését látja előre, amely késleltetheti a határidőben történő végteljesítést.

- Kivitelező feladata minden olyan dokumentum elkészítése, amely az elkészült mű üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez, használathoz szükséges. Kivitelező feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a Kivitelezőt terheli.

- Amennyiben Kivitelező rajta kívül álló okból a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a műszaki ellenőrrel haladéktalanul írásban közölni és az akadályoztatás tényét és okát az építési naplóba bejegyezni. A közlést követően az akadályoztatás kezdetének és végének pontos dátumát Kivitelezőnek egyértelmű, objektív módon kell igazolnia (példának okáért felvett jegyzőkönyvvel, és/vagy fényképes dokumentációval) Megrendelő felé. Akadályközlés és érdemi igazolás hiányában, valamint ha az akadályközlést a Megrendelő észszerű indokokkal nem fogadja el, Kivitelező teljesítési késedelembe esik és a késedelemből adódó jogkövetkezmények viselésére köteles.

- Megrendelő a Kivitelezővel heti rendszerességgel a Felek által előzetesen közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs értekezletet tart. A közösen megállapított időpont hiányában annak meghatározására a Megrendelő jogosult.  Az építési kooperációs értekezlet helyszínének biztosításáról a Megrendelő gondoskodik. Az építési kooperációs értekezleten elhangzottak jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

- A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása, a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása Kivitelező feladata és felelőssége.

- Kivitelező az eltakarás előtt az eltakart munkákra vonatkozó minden lényeges adatot (elvégzett vizsgálat, próba, mintavétel, tételes elszámolás esetén felmérés, stb.) az elektronikus építési naplóban köteles rögzíteni. Az eltakarásra kerülő és így utólag kibontás nélkül nem vizsgálható munkákat (munkarészeket) a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr elfedés előtt mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi. Kivitelezőnek valamennyi eltakart munka elfedésének időpontjáról olyan módon kell a műszaki ellenőrt értesítenie, hogy az arról megfelelő időben, de legkésőbb 5 munkanappal előre, tudomást szerezhessen, és az eltakarás előtti ellenőrzést elvégezhesse.

VII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- A Szerződésben meghatározott kivitelezési munkákat műszaki átadás-átvétellel kell lezárni a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően. Kivitelező a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásáról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 10 munkanappal készre jelentésével értesíti Megrendelőt és építési műszaki ellenőrét, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.

- Ha Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentést követően megállapítja, hogy a kivitelezési munkák befejeződtek és a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas, akkor értesíti Kivitelezőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának a Kivitelező által jelzett időpontban nincs akadálya, az megkezdhető a jelzett időpontban. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása műszaki átadás-átvételi eljárásra Kivitelező kötelezettsége.

- A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Kivitelezőnek igazolnia kell, hogy:

- a munka a Szerződésben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak, változtatásoknak megfelelően elkészült,

- Kivitelezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, áruk, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

Kivitelező köteles Megrendelő részére átadni felelős műszaki vezetőjének arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az elkészült mű a szerződésnek és jogszabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas.

- A műszaki átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyet az elektronikus építési naplóhoz kell csatolni. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen, de nem kizárólagosan:

- a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

- a Megrendelő észrevételeit a Szerződésben foglaltak teljesítéséről,

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a teljesített munkákat,

- a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint

- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

- Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett munkák nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Kivitelező köteles a hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint kijavítani, vagy a munka hibás elemét kicserélni. Amennyiben a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Amennyiben a Kivitelező ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.

- Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel az olyan hiba miatt, amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

- Kivitelező szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a napja. A műszaki átadás-átvételi eljárást jogszabályban meghatározott időtartamon belül [a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerinti maximum 30 nap] be kell fejezni.

- A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a Teljesítés Igazolás kiadását, továbbá a Teljesítés Igazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően Kivitelező átadja Megrendelőnek az építési munkaterületet.

- A műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjára Kivitelező a hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve, különösen az alábbi, Megrendelő és a műszaki ellenőr által észrevételezett, és az észrevételek szerint javított, végleges, és hiteles dokumentációt köteles átadni a műszaki ellenőrnek:

- megvalósulási tervdokumentáció digitális úton és 1 db papír alapú példányban, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentáció tartalmával és részletességével megegyezően, a kiviteli tervdokumentáció alapján ténylegesen megvalósult műszaki tartalmat,

- Kivitelezői és szabványossági nyilatkozat,

- beépített anyagokra, beépített és nem beépített berendezésekre vonatkozó anyagvizsgálati jegyzőkönyv, teljesítmény nyilatkozat, megfelelőségi igazolás stb.,

- jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (Cég név, cím, telefon), karbantartási utasítások, jótállási jegyek;

- egyéb eltakarásra kerülő berendezések jegyzőkönyvei,

- valamennyi egyéb, jogszabályokban előírt, így különösen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. (1)-(3) bekezdései szerint előírt dokumentumok,

- fotódokumentáció az elkészült műről, annak közvetlen környezetéről, és a munkaterülethez kapcsolódóan használt, annak környezetében levő felvonulási utak aktuális állapotáról,

- minden a Műszaki ellenőr által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb., ami az elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen.

A fenti dokumentumok tervezeti példányát véleményezésre Kivitelező a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjára 2 papír alapú példányban köteles átadni az eljáró műszaki ellenőrnek.

VIII. TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

- A teljesítés, valamint részteljesítés elismeréseként Teljesítési Igazolás kiadására kerül sor, melyben Megrendelő és műszaki ellenőre nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, illetve a megvalósult teljesítés a fizetési ütemezésben meghatározott százalékos értéket elérte. A Teljesítés Igazolás a műszaki ellenőrnek és Megrendelő vezérigazgatójának aláírásával érvényes.

- A Teljesítés Igazolás kiadásának feltétele, hogy Kivitelező átadja Megrendelőnek az alábbi dokumentumokat:

- A felhasznált anyagokra vonatkozó műbizonylat/használati útmutató; minőségi bizonyítvány; gyártó vagy forgalmazó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat, egyéb minőséget tanúsító irat (jegyzőkönyvek, tanúsítványok). Számlánként szükséges benyújtani őket. A dokumentumokat Kivitelező magyar nyelven, vagy szakfordító által elvégzett magyar nyelvű fordításban köteles biztosítani.

- Az elektronikus építési napló releváns oldalai (számlánként szükséges): Kivitelező áttekintés céljából megküldi Megrendelőnek vagy Megbízottjának az építési naplóbejegyzéseket alátámasztó szállítóleveleket és/vagy fényképeket.

- Nyilatkozat a bevont alvállalkozókról valamint az alvállalkozói teljesítés mértékéről.

- A műszaki és pénzügyi előrehaladást igazoló kimutatást, melynek elfogadását a Megrendelőnek a Kivitelezőnek és a Műszaki ellenőrnek aláírásával kell igazolnia.

Kivitelező a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példányban, magyar nyelven, sorba rendezve, átlátható módon, dokumentumjegyzékkel, hiteles módon biztosítja Megrendelő részére számlánkénti gyakorisággal. Kivitelezőt együttműködési kötelezettség terheli a dokumentumok biztosításával kapcsolatban a dokumentumok átadása után is.

A fenti dokumentumok hiánytalan átadása a Teljesítés igazolás kibocsátásának és a számla kifizetésének feltétele.

- A Teljesítés Igazolás alapján Kivitelező jogosult a kivitelezői díj Szerződésben meghatározott részének követelésére, a részszámla, végszámla benyújtására.

- A Teljesítési Igazolást 2 példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány a Kivitelezőé, 1 példány Megrendelőé.

- Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (Teljesítés Igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Kivitelező teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ha Kivitelező írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, Kivitelező kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

IX. A SZERZŐÉS MEGSZÜNTETÉSE

- Általános megszüntetés: Felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetésére a Ptk. és Kbt. előírásai szerint van lehetőség.

- Rendkívüli felmondási indokok: Megrendelő a szerződést Kivitelezőhez intézett írásbeli egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja, vagy ha a teljesítés nem kezdődött meg, attól elállhat, ha a Kivitelező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

  - Kivitelező a Megrendelő – szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget;

  - Kivitelezővel szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfüggeszti gazdasági tevékenységét;

  - jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

A rendkívüli felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás kézbesítésének napjától kezdve szünteti meg a Szerződést. Kivitelező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén Kivitelező a felmondásig szerződésszerűen elvégzett Építési Munkák ellenértékére tarthat igényt.

- Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Kivitelező nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

(2) Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

- Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani, vagy attól elállni, amennyiben:

-	feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,

-	a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

- Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani vagy attól elállni – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

- a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

X. KÖTBÉR

- A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, a Megrendelő kötbérre jogosult az alábbiak szerint:

Késedelmi kötbér: Megrendelő a Szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A késedelmi kötbér naptári napi összege a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezői Díj 0,5 %-a, maximuma 30 naptári napra eső kötbér, vagyis a nettó Kivitelezői Díj 15 %-a.  A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy ha a teljesítés nem kezdődött meg, jogosult attól elállni. A késedelmi kötbér rendelkezései alkalmazandók arra az esetre, amennyiben Kivitelező a hibás teljesítés kijavításával, kicserélésével esik késedelembe (amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítására felhívta).

Meghiúsulási kötbér: Kivitelező köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, a Szerződés teljesítése meghiúsul. Megrendelő a Szerződés meghiúsulásának tekinti különösen azt, ha a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezői Díj 18 %-a.

2.	Megrendelő a késedelmi /meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Megrendelő továbbá jogosult a Kivitelezővel szemben a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

XI. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- Kivitelező a Szerződés teljesítéséért, az elvégzett munkákat és beépített anyagokat, szerkezeteket illetően jótállásra köteles a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

A jótállás időtartama alatt Kivitelező a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Kivitelező mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.

- A jótállási időn belül a Kivitelező a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását 15 munkanapon belül megkezdi és műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Kivitelező terhére.

Kivitelezőt jótállási kötelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség is terheli. Kivitelezőt terheli továbbá minden olyan jogszabályi rendelkezés is, mely a Szerződés tárgya szerinti építményre, létrejövő művekre kötelező alkalmassági időt ír elő.

- A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

XII. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI

- Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

| Megrendelő részéről: |  |
| --- | --- |
| név: |  |
| értesítési cím: |  |
| telefon: |  |
| e-mail: |  |
| Kivitelező részéről: |  |
| név: |  |
| értesítési cím: |  |
| telefon: |  |
| e-mail: |  |

- A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

- Kézbesítés: A jelen szerződés szerinti minden értesítést, bejelentést vagy nyilatkozatot – kivéve az operatív együttműködés keretében, vagy ahol ezt a jelen szerződés az e-mailen küldött értesítéseket - a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére és képviselőnek címezve személyesen, futárral vagy ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján kell közölni a másik féllel.

A szerződés alapján valamely fél által a másik féllel közölt bármely értesítés, bejelentés vagy nyilatkozat az alábbi időpontokban minősül közöltnek:

- ha azt személyesen vagy futárral kézbesítik, akkor az átvétel igazolt időpontja vagy a küldemény átvételének megtagadása esetén a megtagadás időpontja;

- amennyiben ajánlott küldeményként adják fel, a másik fél számára történt igazolt postára adást követő 5. (ötödik) munkanap;

- amennyiben tértivevényes postai küldeményként adják fel, az átvételnek a tértivevényen megjelölt időpontja, vagy ha a tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt “nem kereste”, „kézbesítés akadályozott”, „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „cím nem azonosítható” vagy “az átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, akkor a küldemény igazolt feladását követő 5. (ötödik) munkanapon.

XIII. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

- Kivitelező kijelenti, hogy, a szerződés alapján elvégzendő építési munkákra vonatkozóan rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R.), melynek mértéke legalább 1.500.000.000 Ft/év és legalább 700 millió Ft/káresemény. Kivitelező felelősségbiztosításának igazolása (kötvénye) jelen Szerződés melléklete.

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

- Kivitelező kötelezettsége, hogy a szerződés teljesítésének végéig (minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig) rendelkezzen a felelősségbiztosítással.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

- Jelen Szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint van lehetőség.

- A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.

- Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak, ennek sikertelensége esetén felek a részleges érvénytelenség jogszabályi rendelkezéseit rendelik alkalmazni, azaz az egész szerződés csak akkor dől meg, ha az érvénytelen rész nélkül azt nem kötötték volna meg.

- Kivitelező a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából kezeli a Kivitelező és a teljesítésbe bevont személyek személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete alapján.

- Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. Felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.

- Kivitelező a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Kivitelező ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján].

- Kivitelező köteles megfelelni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. által a Kivitelezővel szemben támasztott követelményeknek, valamint köteles rendelkezni valamennyi, a Szerződés teljesítéséhez esetlegesen szükséges engedéllyel, jogosultsággal, nyilvántartásba vétellel.

Kivitelező/ az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában. Nyilvántartási száma: ________

- Kivitelező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Kivitelező a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az Kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A Kivitelező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Kivitelező köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a Kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

Kivitelező a Szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

- Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen Szerződés teljesítése során és annak teljesítésével kapcsolatban bármilyen szerzői jogvédelem alatt álló szellemi alkotás keletkezik (pl. tervkiegészítés, tervmódosítás stb. által), úgy az ezzel érintett munkarész kivitelezői díjának megfizetésével a Kivitelező a Szerződés teljesítése során létrejövő szerzői jogvédelem alatt álló szellemi alkotás vagyoni jogait feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető, módosításra illetve áttervezésre feljogosított módon, területi és időbeli korlátozás nélkül a Megrendelőre ruházza át.

- Kivitelező a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján a Szerződés teljesítése során köteles  a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben ismertetett Üvegkapu alkalmazására.

- Jelen szerződés szövege – mellékletei nélkül – ….. oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen megegyező példányban készült.

- Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

- Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírással, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Kivitelező Átláthatósági Nyilatkozata

2. számú melléklet: Alvállalkozó bejelentésére szolgáló nyilatkozatminta

3. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítés lejelentésére szolgáló nyilatkozatminta

4. számú melléklet: Kivitelező felelősségbiztosítási kötvényének másolata

5. számú melléklet: Szerződéses Műszaki Tartalom: Kivitelező árazott költségvetése

6. számú melléklet: Szerződéses Műszaki Tartalom (külön fizikai csatolás nélkül)

| EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. | ………………... |
| --- | --- |
| Aláírás: ……………………………………..……. | Aláírás: ………………………..…………... |
| Dr. Halmai Gyula vezérigazgató Megrendelő | …………………….. Kivitelező |
| Budapest, ……. év ………. hó …… napján | Budapest, ……. év ……….. hó ……. napján |

1. számú melléklet

Kivitelező Átláthatósági Nyilatkozata

Alulírott ……………….. mint a ……………… (………………………………….) ügyvezetője nyilatkozom büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának …..) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül:

A ……….. olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, a tényleges tulajdonos neve, lakcíme:

……………………………….

……………………………….

- Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel;

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.

Kelt.: 2025. ………………………

_____________________________

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

Alvállalkozó bejelentésére szolgáló nyilatkozatminta

Alulírott ……………….. mint a ……………… (………………………………….) képviseletére jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban nyilatkozom, hogy a „80 lakásos önkormányzati bérház generálkivitelezése” tárgyú Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót kívánjuk igénybe venni:

alvállalkozó megnevezése:

adószáma:

elérhetősége:

a képviseletre jogosult:

az alvállalkozó által ellátott tevékenység:

a Kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya:

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

Nyilatkozom, hogy tudomásom van róla, hogy a Szerződés teljesítésének időtartama köteles vagyok a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról, mely kötelezettségemnek haladéktalanul eleget teszek.

Kelt: …………………………………………

Az alvállalkozó fent közölt adataiban az alábbi változások történtek:

alvállalkozó megnevezése:

adószáma:

elérhetősége:

a képviseletre jogosult:

az alvállalkozó által ellátott tevékenység:

a Kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya:

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

Kelt: …………………………………………

3. számú melléklet

Alvállalkozói teljesítés lejelentésére szolgáló nyilatkozatminta

Alulírott ……………….. mint a ……………… (………………………………….) képviseletére jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban nyilatkozom, hogy a „80 lakásos önkormányzati bérház generálkivitelezése” tárgyú Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozói teljesítés történt meg:

alvállalkozó megnevezése:

adószáma:

elérhetősége:

a képviseletre jogosult:

az alvállalkozó által ellátott tevékenység:

a Kivitelezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

alvállalkozó felé ellenszolgáltatás kifizetésének időpontja:

az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Kelt: …………………………………………

4. számú melléklet

Kivitelező felelősségbiztosítási kötvényének másolata

5. számú melléklet

Kivitelező árazott költségvetése

Minden igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön kitöltendő.

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az alvállalkozói bejelentésben tett adatok változtak.

Minden igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön kitöltendő.